## Dashboard
CLINICCARE — KẾ HOẠCH 4 TUẦN ¦ DASHBOARD
Mục tiêu | Tạo bản demo MVP có thể build/chạy, ưu tiên tìm bác sĩ → chọn slot → đặt lịch → xem/hủy lịch; hồ sơ và phân quyền là nền tảng.
Cách dùng | Trong sheet Task Board, đổi cột Trạng thái bằng dropdown. Mặc định tất cả là Chưa bắt đầu; chỉ chọn Hoàn thành khi có deliverable/evidence.
Cảnh báo stack | Tài liệu ZIP mô tả WPF + ASP.NET Core Web API + PostgreSQL và scaffold EF Core DbContext; yêu cầu chat nói ADO.NET. Tuần 1 phải chốt ADR: dùng Npgsql ADO.NET cho MVP hoặc thống nhất lại EF Core. Không để UI desktop kết nối DB trực tiếp.
Tiến độ tổng |  | Tiến độ theo tuần
Tổng task | 50 | Tuần | Tổng task | Hoàn thành | % hoàn thành
Hoàn thành | 0 | Tuần -7 | 0 | 0 | 0%
Đang làm | 0 | Tuần -6 | 0 | 0 | 0%
Bị chặn | 0 | Tuần -5 | 0 | 0 | 0%
Tiến độ % | 0% | Tuần -4 | 0 | 0 | 0%
Cổng kiểm tra cuối tuần
Tuần 1 | Scope/ADR được chốt; DB/API/WPF build; CI baseline; task có acceptance criteria.
Tuần 2 | Login/profile/catalog skeleton tích hợp; repositories có test PostgreSQL; UI states hoạt động.
Tuần 3 | Booking end-to-end; không overbooking trong test cạnh tranh; đổi/hủy/cutoff và audit được kiểm tra.
Tuần 4 | Regression/acceptance chạy thật; demo từ clean start; README, evidence, known limitations và báo cáo bàn giao.

## Task Board
TASK BOARD — CẬP NHẬT TRẠNG THÁI TẠI CỘT K
Tuần | Task ID | Owner | Phân hệ | Công việc cụ thể | Deliverable bắt buộc | Tiêu chí nghiệm thu / DoD | Ưu tiên | Phụ thuộc | Estimate (ngày công) | Trạng thái | Link PR / Evidence / Ghi chú
1 (22/10 - 29/10) | W1-01 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Điều phối | Chốt MVP và scope freeze: đăng nhập/role, hồ sơ, tìm bác sĩ/lịch, đặt-đổi-hủy; phân loại video/lâm sàng là Must/Should/ngoài scope | Biên bản scope + Must/Should/Won't | Nhóm xác nhận; không thêm thanh toán, bảo hiểm, xét nghiệm, AI, native app | P0 | — | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-02 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Repo/Git | Tạo repo từ toàn bộ Topic2_Final làm root; branch/PR/issues/commit convention; giữ .github và database cùng solution | Repo + PR template | CI paths và SQL mounts không bị gãy; PR có test evidence | P0 | — | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-03 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Yêu cầu | Review SRS/SDD/backlog/traceability; lập mapping FR/UC → task → test; ghi quyết định công nghệ | Requirement map + ADR | Mọi P0 truy được về FR/UC hoặc ghi rõ cần xác nhận | P0 | W1-01 | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-04 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | PostgreSQL | Đọc 001_domain_schema.sql và Data_Dictionary.md; chạy Docker Compose init trên volume sạch; kiểm tra runtime role | DB local + init log | DB lên, core tables có mặt, runtime role least privilege; không commit .env | P0 | W1-01 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-05 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | ADO.NET | Tạo persistence/data-access skeleton bằng NpgsqlConnection/NpgsqlCommand, connection factory, parameterized SQL và transaction helper | Data access skeleton | Query mẫu có parameters; transaction rollback được test; connection/command được dispose | P0 | W1-04 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-06 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | API/DB integration | Build Clinic.Api, xác minh /health/live và /health/ready; ghi rõ phần DbContext EF scaffold cần thay/giữ nếu dùng ADO.NET | API smoke + ADR ghi lựa chọn | Ready phản ánh DB thật; quyết định EF Core hay ADO.NET được nhóm chấp thuận | P0 | W1-04 | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-07 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | WPF shell | Mở Clinic.sln bằng Visual Studio; build WPF shell; mapping Screen ID → View/ViewModel cho màn hình P0 | WPF shell + screen mapping | Build Windows thành công; điều hướng module không crash; mỗi màn hình P0 có owner | P0 | W1-01 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-08 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI design system | Tạo ResourceDictionary/style dùng Navy #122940, Teal #0A8585, Background #F5F7F9; form/alert/table/status mẫu | Styles + 2 component mẫu | Label luôn hiển thị; trạng thái có chữ/icon; lỗi validation cạnh trường | P1 | W1-07 | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-09 | 52400244 - Nguyễn Thường | CI/build | Chạy restore/build/test hiện trạng; xử lý build blockers; tách smoke test scaffold khỏi test nghiệp vụ | CI xanh + baseline report | Build các project hiện có; test hiện tại chạy được; giới hạn được ghi rõ | P0 | W1-02 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-10 | 52400244 - Nguyễn Thường | Test design | Chọn test MVP: login/role, owner profile, slot, booking conflict, cutoff 2h, check-in 15 phút, forbidden/audit | Test matrix + fake data plan | Mỗi luồng P0 có happy/negative path, expected result, nơi lưu evidence | P0 | W1-03 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-11 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Domain rules | Review AppointmentPolicy và chốt rules: slot 30 phút, lịch trong 30 ngày, buffer 60 phút, cutoff 2h, terminal states | Domain rules + testable cases | Mỗi rule có input/expected result; mâu thuẫn SRS/SDD được nêu để quyết định | P0 | W1-03 | 1.5 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/10) | W1-12 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | API contracts | Chọn subset endpoint từ openapi.yaml; thống nhất DTO, status codes, domain errors cho login/profile/catalog/appointments | API contract subset | UI và API thống nhất route/schema/error trước code tích hợp | P0 | W1-11 | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/11) | W1-13 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Security | Rà SRS về RBAC, IDOR, audit metadata, admin không đọc bệnh án mặc định, không log password/token/PHI | Security checklist + abuse cases | Ít nhất 10 kiểm tra bảo mật có expected result và owner | P0 | W1-03 | 1 | Chưa bắt đầu
1(22/10 - 29/12) | W1-14 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Runbook | Chuẩn bị .env.example, seed data giả, setup/run instructions và thư mục evidence; không đưa secrets vào Git | Runbook v0 + seed plan | Thành viên khác dựng được DB/API theo hướng dẫn; chỉ dùng dữ liệu giả | P1 | W1-04,W1-06 | 1 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/10) | W2-01 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Sprint management | Sprint planning/review; rà dependency, owner, acceptance criteria; xác nhận scope tuần 2 | Sprint board + quyết định | Mọi task có owner, estimate, DoD; demo cuối tuần | P0 | W1 complete | 0.5 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/11) | W2-02 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Integration | Tạo integration branch; hợp nhất PR nhỏ mỗi ngày; theo dõi blockers UI/API/DB | Build tích hợp cuối tuần | Clean checkout build được; không merge code chưa review/test | P0 | W1-02 | 1.5 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/12) | W2-03 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | ADO.NET repositories | Viết PatientRepository và CatalogRepository cho hồ sơ, bác sĩ, chi nhánh, chuyên khoa; chỉ trả field UI cần | Repositories + DB integration tests | Parameterized SQL, dispose đúng, test với PostgreSQL thật | P0 | W1-05 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/13) | W2-04 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | Schedule queries | Viết query lịch trống theo bác sĩ/chi nhánh/ngày; xử lý timezone và slot unavailable theo schema | ScheduleRepository + query tests | Không hiện slot đã hết; test ngày biên và bác sĩ đa chi nhánh | P0 | W1-04,W1-11 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/14) | W2-05 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI authentication | Làm SCR-01 login/logout, validation và lỗi chung không tiết lộ email tồn tại; nối API nếu contract sẵn | Login View/ViewModel | Loading/error states, chặn double-submit, không lưu token plaintext | P0 | W1-07,W1-12 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/15) | W2-06 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI patient profile | Làm SCR-04 xem/sửa hồ sơ + tiền sử tự khai; thể hiện loading/empty/error | Patient profile View/ViewModel | Bệnh nhân chỉ xem/sửa hồ sơ mình; label và validation rõ | P0 | W1-08,W2-03 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/16) | W2-07 | 52400244 - Nguyễn Thường | Unit tests | Test AppointmentPolicy: cutoff 2h, buffer 60 phút, transition, 30-day window, check-in rule | Policy test suite | Có test biên trước/đúng/sau; CI xanh | P0 | W1-10,W1-11 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/17) | W2-08 | 52400244 - Nguyễn Thường | API integration tests | Viết integration tests cho health, catalog, profile và test DB isolated | API tests + run evidence | Không đánh dấu Pass khi chưa chạy; lưu log, timestamp, commit SHA | P1 | W1-09,W2-03 | 1.5 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/18) | W2-09 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend auth/profile | Triển khai auth/session theo kiến trúc đã chốt, GET/UPDATE profile và ownership policy | Auth/Profile endpoints | Role check server-side; DTO tối thiểu; error shape nhất quán | P0 | W1-06,W1-12 | 2.5 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/19) | W2-10 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend catalog/schedule | Triển khai search doctor/specialty/branch và available slots; nối repositories | Catalog + availability endpoints | Filter hợp lệ; slot theo timezone và buffer; integration test pass | P0 | W2-03,W2-04 | 2 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/20) | W2-11 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Security review | Rà SQL injection, auth bypass, IDOR, sensitive logs, secrets/config; lập findings có owner | Security review v1 | Mọi query có parameter; không password/token trong log; findings được giao | P0 | W2-03,W2-09 | 1.5 | Chưa bắt đầu
2(30/10 - 5/21) | W2-12 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | UI QA | Test desktop/tablet/mobile widths, keyboard focus, zoom 200%, empty/loading/error theo StyleGuide | UI QA log + screenshots | Không mất CTA/nội dung; trạng thái không chỉ bằng màu; lỗi có hướng xử lý | P1 | W2-05,W2-06 | 1.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/11) | W3-01 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Sprint management | Sprint planning; đặt booking end-to-end làm luồng demo chính; freeze feature scope giữa tuần | Sprint board + scope freeze | P0 còn lại có owner; thay đổi scope cần nhóm đồng ý | P0 | W2 review | 0.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/12) | W3-02 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Integration booking | Điều phối search → chọn slot → confirm → My appointments; xử lý contract mismatch | Merged end-to-end flow | Demo từ DB sạch bằng fake accounts; integration bugs có issue/owner | P0 | W2-10 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/13) | W3-03 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | ADO.NET booking transaction | Viết AppointmentRepository tạo lịch trong transaction; kiểm tra/khóa slot và constraint chống overbooking | Create booking transaction | 20 request cùng slot không tạo 2 booking; rollback khi insert/audit lỗi theo thiết kế | P0 | W2-04,W1-05 | 2.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/14) | W3-04 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | ADO.NET reschedule/cancel | Viết đổi/hủy lịch: cutoff 2h, version/concurrency check, transition hợp lệ | Reschedule/Cancel repositories | Không update nếu cutoff/version/transition sai; test conflict và rollback | P0 | W3-03 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/15) | W3-05 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI search/slots | Làm SCR-05 tìm/lọc bác sĩ, chuyên khoa, chi nhánh, ngày; SCR-06 chọn slot | Search + slot-picker views | Hiển thị ngày/giờ/bác sĩ/chi nhánh; unavailable báo rõ và cho tải lại | P0 | W2-10 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/16) | W3-06 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI appointment flows | Làm SCR-07 confirm, SCR-08 lịch của tôi, SCR-09 đổi, SCR-10 hủy; confirm dialog | Appointment views/ViewModels | Chỉ báo thành công sau API xác nhận; double-submit bị chặn; cutoff message chính xác | P0 | W3-05,W3-03 | 2.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/17) | W3-07 | 52400244 - Nguyễn Thường | Concurrency tests | Tạo test 20 requests cùng slot; patient conflict, doctor travel buffer, version conflict | Concurrency report + reproducible tests | Không overbook; có log run và kết quả thực tế | P0 | W3-03 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/18) | W3-08 | 52400244 - Nguyễn Thường | Regression tests | Test cutoff trước/đúng/sau 2h; slot 30 ngày/30 phút; terminal states; forbidden | Regression suite v1 | Mỗi P0 có actual/expected/evidence; blocker thành issue | P0 | W3-04,W3-06 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/19) | W3-09 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend appointment API | Triển khai create/list/reschedule/cancel; map SLOT_UNAVAILABLE, PATIENT_TIME_CONFLICT, DOCTOR_TRAVEL_BUFFER, APPOINTMENT_CUTOFF, VERSION_CONFLICT | Appointment endpoints | Transaction nguyên tử; lỗi an toàn cho UI; integration tests pass | P0 | W3-03,W3-04 | 2.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/20) | W3-10 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Reception/check-in | Nếu core booking ổn, làm danh sách ca và check-in cho role/phạm vi chi nhánh hợp lệ | SCR-12 + check-in API | Check-in từ 15 phút trước; không cho role/branch sai thao tác | P1 | W3-09 | 1.5 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/21) | W3-11 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Audit/security | Kiểm tra audit metadata cho booking/reschedule/cancel và denied access; test rollback | Audit evidence + tests | Không log password/token/PHI; không báo thành công khi audit bắt buộc thất bại | P0 | W3-03,W3-09 | 2 | Chưa bắt đầu
3(6/11 - 12/22) | W3-12 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | UAT | Chạy UAT với tối thiểu 2 role; lưu screenshots/logs và lập defect list | UAT log + defect list | Trạng thái Pass/Fail/Blocked phản ánh kết quả chạy thật | P0 | W3-06,W3-09 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/11) | W4-01 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Release candidate | Tạo RC; triage Blocker/Critical/Major/Minor; ngừng thêm tính năng mới | RC checklist + bug board | Không còn blocker/critical mở, hoặc có quyết định chấp nhận rủi ro ghi rõ | P0 | W3 review | 1 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/12) | W4-02 | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Demo/report | Viết demo script 8–10 phút và báo cáo: scope, kiến trúc, quyết định stack, giới hạn chưa làm | Demo script + report outline | Demo có happy path và ít nhất 2 lỗi; không tuyên bố phần chưa implement | P0 | W3-12 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/13) | W4-03 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | DB integrity/recovery | Rà FK/constraints/index; seed fake data; thử backup/restore trên DB demo | Schema validation + seed + restore log | Dựng lại DB sạch được; constraints chặn dữ liệu sai; không dùng dữ liệu thật | P0 | W3-03 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/14) | W4-04 | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | ADO.NET hardening | Review connection lifecycle, command timeout, transactions, parameterization; xem query quan trọng | Data-access review | Không có connection leak đã biết; query quan trọng được rà soát | P1 | W3-04 | 1 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/15) | W4-05 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | UI polish/accessibility | Hoàn thiện empty/loading/error/forbidden, focus, destructive confirmations, style consistency | UI polish + screenshots | P0 screens theo StyleGuide; lỗi giải thích rõ; không giả thành công | P0 | W3-06 | 2 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/16) | W4-06 | 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | E2E demo flow | Fix UI integration defects; xác minh search-book-list-cancel xuyên suốt từ clean start | Demo-ready desktop app | Luồng demo chạy từ clean start, không crash luồng chính | P0 | W3-12 | 2 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/17) | W4-07 | 52400244 - Nguyễn Thường | Final regression | Chạy regression MVP, API/domain tests, concurrency subset; xuất report cuối | Final test report + evidence index | Trạng thái test thực; 0 blocker/critical chưa xử lý; CI xanh | P0 | W4-01,W4-05 | 2.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/18) | W4-08 | 52400244 - Nguyễn Thường | Traceability | Cập nhật FR/UC → story → code/PR → test/evidence; đánh dấu chưa chạy rõ ràng | Traceability matrix updated | Không có claim test/coverage thiếu evidence; P0 có liên kết bằng chứng | P0 | W4-07 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/19) | W4-09 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend hardening | Fix API P0/P1; chuẩn hóa errors, transactions, role enforcement và config | RC backend | Integration tests pass; không còn blocker/critical; không có secrets trong config | P0 | W4-01,W4-07 | 2.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/20) | W4-10 | 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Runbook/release | Chuẩn hóa config demo, SQL init order, API URL, start/stop, build/publish instructions | Runbook + release build | Thành viên khác dựng từ đầu theo runbook, không cần máy tác giả | P0 | W4-03,W4-09 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/21) | W4-11 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Final security | Chạy RBAC/IDOR, secret scan, log scan, admin access, error disclosure; kiểm tra nhãn SIMULATED cho SMS demo | Security acceptance report | Không còn high/critical; không lộ dữ liệu thật; mô phỏng ghi rõ | P0 | W4-07,W4-09 | 1.5 | Chưa bắt đầu
4(13/11 - 19/22) | W4-12 | 52400238 - Vũ Đức Thắng | Handover docs | Hoàn thiện user/setup guide, known limitations, chia người thuyết trình, evidence folder | Handover pack | README, setup, test evidence, known issues, phần chưa implement có đủ | P0 | W4-02,W4-10 | 1.5 | Chưa bắt đầu

## Timeline 4 tuần
TIMELINE / SPRINT PLAN — 4 TUẦN
Tuần | Sprint Goal | Scope / đầu việc chính | Deliverable cuối tuần | Gate / điều kiện qua tuần | Owner phối hợp
1(22/10 - 29/10) | Foundation & scope | Chốt MVP/ADR; dựng repo + CI; PostgreSQL/schema; data-access skeleton; WPF shell; test matrix/security checklist. | Repo build được; DB/API/WPF baseline; ADR ADO.NET vs EF Core; scope và test matrix. | Không bắt đầu booking trước khi API contract/schema/stack được thống nhất. | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận lead; 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt DB; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường CI/QA; 52400225 - Vòng Kỷ Phong API; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/docs
2(30/10 - 5/10) | Identity, profile, catalog | Login/logout; profile; bác sĩ/chuyên khoa/chi nhánh; lịch trống; repositories ADO.NET; unit/integration tests. | Luồng nền tích hợp; test quyền sở hữu hồ sơ; truy vấn lịch trống có test. | Không merge nếu không có test; mọi endpoint có contract và role policy. | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt+52400225 - Vòng Kỷ Phong backend/DB; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường tests; 52400238 - Vũ Đức Thắng review; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận integration
3(6/11 - 12/11) | Booking end-to-end | Đặt lịch trong transaction; list appointments; đổi/hủy; conflict/cutoff/version; UI booking; concurrency tests; audit/UAT. | Demo search → choose slot → confirm → my appointments → cancel; test evidence. | Chứng minh không overbook và chỉ báo thành công sau API/DB commit. | 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt transaction; 52400225 - Vòng Kỷ Phong API; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường concurrency; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/UAT; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận integration
4(13/11 - 19/11) | Hardening & handover | Regression, fix defects, schema/restore, UI polish, security acceptance, release build, README/demo/report/traceability. | Release candidate + test report + evidence + runbook + known limitations. | 0 blocker/critical chưa xử lý; clean start demo; trạng thái test trung thực. | Cả nhóm; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận release; 52400244 - Nguyễn Thường QA; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/docs

## Phân công 6 TV
PHÂN CÔNG OWNER & QUY TẮC PHỐI HỢP
Mã TV | Vai trò chính | Phạm vi chịu trách nhiệm | Quy tắc phối hợp / ranh giới
52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Tech Lead / Scrum Master / tích hợp | Scope, backlog, ADR, PR review, tích hợp, release/demo | Điều phối phụ thuộc, không tự ôm toàn bộ backend; rà blockers/build tích hợp mỗi ngày.
52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | PostgreSQL + ADO.NET | Schema, repositories, transaction, concurrency, seed/backup | Owner database; pair với backend về contract, transaction boundary và error mapping.
52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | WPF UI / MVVM | Views, ViewModels, navigation, style, UI states | UI gọi API qua service/client; không truy cập PostgreSQL trực tiếp từ desktop.
52400244 - Nguyễn Thường | QA / automation / CI | Test design, xUnit/integration/concurrency, CI, evidence/traceability | Test sớm từ tuần 1; test chỉ Pass khi chạy thực tế và có evidence.
52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend/API / domain | ASP.NET Core API, services, DTO, business rules, error mapping | Giữ contract ổn định; phối hợp 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt để dùng ADO.NET theo ADR.
52400238 - Vũ Đức Thắng | Security / acceptance / documentation | RBAC review, audit, usability/security checks, runbook, UAT | Review độc lập; chỉ xác nhận security/acceptance khi có evidence.
Lưu ý phân công | Tên 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận–52400238 - Vũ Đức Thắng là placeholder vì chưa có tên thành viên và năng lực cụ thể. Hãy thay bằng tên thật; giữ một owner chịu trách nhiệm cuối cùng cho mỗi task.

## Rủi ro & quyết định
RỦI RO, GIẢ ĐỊNH VÀ QUYẾT ĐỊNH CẦN CHỐT
ID | Vấn đề | Tác động | Hành động cụ thể | Owner / hạn
R1 | Stack mismatch: yêu cầu ADO.NET nhưng scaffold có EF Core DbContext; README nói WPF + ASP.NET Core API + PostgreSQL | Code song song lệch kiến trúc, tốn thời gian chuyển đổi | Tuần 1 tạo ADR: MVP dùng Npgsql ADO.NET cho repository hoặc giảng viên yêu cầu EF Core; desktop chỉ gọi API, không kết nối DB trực tiếp. | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận + 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt + 52400225 - Vòng Kỷ Phong / W1
R2 | Tài liệu mô tả hệ thống lớn (9 phân hệ, 63 FR, 259 test case) so với 4 tuần/6 người | Không thể làm hết sản phẩm production-grade trong timebox | Ưu tiên demo MVP theo booking + profile + role; video, notification thật, clinical final/amendment và deploy production chỉ làm nếu Must và có năng lực. | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận / W1
R3 | Scaffold chưa build/run và nghiệp vụ chưa implement theo README | Nhầm starter code với sản phẩm hoàn chỉnh | Tuần 1 ghi baseline build/test; tất cả test case giữ NOT_RUN đến khi chạy có log/evidence. | 52400244 - Nguyễn Thường / W1
R4 | SRS/StyleGuide/Danh mục màn hình là đề xuất/chờ review ở một số phần | UI/rule có thể đổi giữa sprint | Chốt rule P0, lưu ADR/change log; không tự biến đề xuất màu/NFR thành tiêu chí đã đạt. | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận + 52400238 - Vũ Đức Thắng / W1
R5 | Auth OAuth2/PKCE, video WebView2, audit/outbox có độ phức tạp cao | Rủi ro demo trễ | Dùng demo identity có kiểm soát chỉ khi giảng viên chấp thuận; không giả lập bảo mật production. Nếu auth chuẩn bắt buộc, giảm scope chức năng phụ. | 52400225 - Vòng Kỷ Phong + 52400238 - Vũ Đức Thắng / W1
R6 | Không có tên và kỹ năng cụ thể của 6 thành viên | Chia việc có thể không cân bằng theo năng lực | Đổi 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận–52400238 - Vũ Đức Thắng thành tên thật, điều chỉnh estimate sau planning; task vẫn có một owner và reviewer chéo. | 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận / W1

## Cách sử dụng
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT WORKBOOK
1. Thay tên | Trong sheet Phân công 6 TV, thay 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận–52400238 - Vũ Đức Thắng bằng tên thật. Owner trong Task Board dùng cùng mã TV để lọc nhanh.
2. Cập nhật status | Trong Task Board, cột K có dropdown: Chưa bắt đầu / Đang làm / Chờ review / Hoàn thành / Bị chặn. Dashboard cập nhật theo công thức.
3. Tiêu chí hoàn thành | Chỉ chọn Hoàn thành khi deliverable tồn tại, acceptance criteria được kiểm tra và link PR/evidence được điền ở cột L.
4. Nhịp làm việc | Daily 10–15 phút: hôm qua/ hôm nay/blocker. Mỗi PR có ít nhất một reviewer khác owner. Cuối tuần demo increment chạy được.
5. Ước lượng | Estimate là ngày công sơ bộ, không phải cam kết tuyệt đối; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận cập nhật sau khi cả nhóm review. Tổng tải của từng người cần được rà soát mỗi sprint.
6. Quy tắc test | Không đánh dấu pass theo ý định. Test chưa chạy là NOT_RUN/Chưa chạy; lưu command, log, commit SHA, dữ liệu giả và ảnh nếu phù hợp.
7. Ưu tiên | P0 = bắt buộc cho demo MVP; P1 = chỉ làm khi P0 ổn. Nếu trễ, cắt P1 trước, không cắt test booking/concurrency/quyền.
8. Lịch | Tuần 1–4 là tuần làm việc tương đối từ ngày nhóm bắt đầu