CLINICCARE — KẾ HOẠCH SPRINT 4 TUẦN

Phân công đề xuất cho nhóm 6 thành viên | Công nghệ: C# WPF + ASP.NET Core API + PostgreSQL; data access theo yêu cầu ADO.NET/Npgsql

1. Nhận định từ tài liệu đã gửi

ZIP Topic2_Final là hồ sơ khá đầy đủ: SRS, SDD, Test Plan, Agile Backlog, Traceability Matrix, OpenAPI, DDL/schema, ERD, implementation guide và solution scaffold. README ghi rõ scaffold hiện chưa build/run và nghiệp vụ booking/auth/video chưa được triển khai; 259 test case không đồng nghĩa đã test.

README trong ZIP mô tả desktop WPF Windows 10/11, ASP.NET Core Web API, PostgreSQL 17, solution nhiều project. Tuy nhiên, solution có EF Core DbContext scaffold trong khi yêu cầu hiện tại là ADO.NET. Đây là quyết định kiến trúc phải chốt trong tuần 1. Khuyến nghị dùng Npgsql ADO.NET trong Infrastructure/repositories nếu yêu cầu môn học bắt buộc ADO.NET; WPF gọi API, không truy cập DB trực tiếp.

DanhMucManHinh_v1.0.xlsx có 25 dòng màn hình và các sheet quy tắc trạng thái/tokens/quy ước. Ưu tiên màn hình SCR-01 login, SCR-04 profile, SCR-05/06 tìm bác sĩ/chọn slot, SCR-07 xác nhận, SCR-08 lịch của tôi, SCR-09/10 đổi-hủy. SCR-12 check-in là P1 nếu booking chưa ổn.

StyleGuide_v1.0.docx yêu cầu UI nhất quán, label luôn hiện, trạng thái không chỉ dùng màu, kiểm tra loading/empty/error/forbidden, keyboard/zoom 200%; quy tắc nghiệp vụ quan trọng gồm lịch trong 30 ngày, slot mặc định 30 phút, buffer chi nhánh 60 phút, tự đổi/hủy khi còn ít nhất 2 giờ, check-in từ 15 phút trước, không overbook.

Phạm vi tài liệu lớn (9 phân hệ, 63 FR, 259 TC theo README) quá rộng để đảm bảo hoàn chỉnh production-grade trong 4 tuần. Kế hoạch ưu tiên MVP demo booking end-to-end và bảo mật/quyền cơ bản; video, notification thật và các luồng lâm sàng nâng cao chỉ nhận nếu Must theo rubric.

2. Phân công vai trò

| MSSV + Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận | Tech Lead / Scrum Master / tích hợp | Scope, backlog, ADR, PR review, tích hợp, release/demo |
| 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt | PostgreSQL + ADO.NET | Schema, repositories, transaction, concurrency, seed/backup |
| 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân | WPF UI / MVVM | Views, ViewModels, navigation, style, UI states |
| 52400244 - Nguyễn Thường | QA / automation / CI | Test design, xUnit/integration/concurrency, CI, evidence/traceability |
| 52400225 - Vòng Kỷ Phong | Backend/API / domain | ASP.NET Core API, services, DTO, business rules, error mapping |
| 52400238 - Vũ Đức Thắng | Security / acceptance / documentation | RBAC review, audit, usability/security checks, runbook, UAT |

3. Timeline theo tuần

Tuần 1: Foundation & scope

Phạm vi: Chốt MVP/ADR; dựng repo + CI; PostgreSQL/schema; data-access skeleton; WPF shell; test matrix/security checklist.

Deliverable: Repo build được; DB/API/WPF baseline; ADR ADO.NET vs EF Core; scope và test matrix.

Cổng kiểm tra: Không bắt đầu booking trước khi API contract/schema/stack được thống nhất.

Phối hợp: 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận lead; 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt DB; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường CI/QA; 52400225 - Vòng Kỷ Phong API; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/docs

Tuần 2: Identity, profile, catalog

Phạm vi: Login/logout; profile; bác sĩ/chuyên khoa/chi nhánh; lịch trống; repositories ADO.NET; unit/integration tests.

Deliverable: Luồng nền tích hợp; test quyền sở hữu hồ sơ; truy vấn lịch trống có test.

Cổng kiểm tra: Không merge nếu không có test; mọi endpoint có contract và role policy.

Phối hợp: 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt+52400225 - Vòng Kỷ Phong backend/DB; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường tests; 52400238 - Vũ Đức Thắng review; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận integration

Tuần 3: Booking end-to-end

Phạm vi: Đặt lịch trong transaction; list appointments; đổi/hủy; conflict/cutoff/version; UI booking; concurrency tests; audit/UAT.

Deliverable: Demo search → choose slot → confirm → my appointments → cancel; test evidence.

Cổng kiểm tra: Chứng minh không overbook và chỉ báo thành công sau API/DB commit.

Phối hợp: 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt transaction; 52400225 - Vòng Kỷ Phong API; 52400220 - Nguyễn Hiếu Nhân UI; 52400244 - Nguyễn Thường concurrency; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/UAT; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận integration

Tuần 4: Hardening & handover

Phạm vi: Regression, fix defects, schema/restore, UI polish, security acceptance, release build, README/demo/report/traceability.

Deliverable: Release candidate + test report + evidence + runbook + known limitations.

Cổng kiểm tra: 0 blocker/critical chưa xử lý; clean start demo; trạng thái test trung thực.

Phối hợp: Cả nhóm; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận release; 52400244 - Nguyễn Thường QA; 52400238 - Vũ Đức Thắng security/docs

4. Nhịp sprint đề xuất

Đầu tuần: planning 30–45 phút, chọn task P0 theo dependency và capacity; mỗi task có một owner, deliverable và tiêu chí nghiệm thu.

Hằng ngày: daily 10–15 phút, chỉ báo tiến độ/blocker; 52400243 - Vũ Trần Khắc Thuận kiểm tra build tích hợp và xử lý phụ thuộc.

Mỗi Pull Request: tối thiểu một reviewer khác owner; có mô tả, cách test, kết quả test và ảnh UI khi thay đổi giao diện.

Cuối tuần: demo increment chạy được, cập nhật trạng thái task và evidence; task chưa chạy test không được đánh dấu hoàn thành.

Tuần 4: chỉ fix lỗi và chuẩn bị bàn giao; không nhận feature mới trừ khi thay thế scope đã thống nhất.

5. Các rủi ro phải xử lý

ADO.NET vs EF Core: tạo ADR trong tuần 1 và chốt dứt điểm; không để 52400052 - Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt và 52400225 - Vòng Kỷ Phong triển khai hai kiểu truy cập dữ liệu song song.

Không nhầm scaffold với sản phẩm: baseline build/test đầu tuần 1; test chỉ Pass khi có log/evidence thật.

Không cố làm cả 9 phân hệ trong 4 tuần: booking là luồng demo chính, P1 bị cắt trước nếu trễ.

Bảo mật dữ liệu phòng khám: chỉ dùng dữ liệu giả, RBAC phải kiểm tra server-side, không log password/token/PHI, admin không mặc định đọc bệnh án.

Chưa có ngày bắt đầu/deadline và năng lực từng thành viên: timeline đang tính theo tuần tương đối; estimate cần hiệu chỉnh sau khi nhóm thống nhất.

6. Cách theo dõi

Dùng file Excel đi kèm: Dashboard tự tổng hợp trạng thái; Task Board có dropdown ở cột Trạng thái, filter theo tuần/owner/ưu tiên và cột Link PR/Evidence. Chỉ đặt Hoàn thành khi deliverable có thật và tiêu chí nghiệm thu được kiểm tra.